## Arkusz1
Semestre 3
Mois | Tâches
Septembre | Maîtrise de l'équilibre statique du robot et des logiciels
Implementation d'un code pour relever le robot lorsqu'il tombe
Octobre | Implementation du code pour la marche du robot
Scénario sur le déplacement en terrain plat du robot
Novembre | implementation du code pour la marche du robot en terrain accidenté ou pentu.
Décembre
Janvier | Plannification de scénario pour tester le robot
Février | Prise en charge d'un poid sur le robot sur terrain plat et pentu
Semestre 4
Mois | Tâches
Mars | implementation du code pour validé les scénario plus complexes sur le robot (éviter obstacle et / ou galoper)
Avril
Mai | Implementation du code et assemblement du code pour répondre aux attentes de tous les scénarios en même temps
Juin